## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E-010 | OBRA PRODDER | PROGRAMA DE ACCIONES PRODDER 2016 | 31120-8109 | 3725286.29 | 3725286.29 | 1776253.74 | 56925 | 56925 | 7 | 1.0392 | 1.0392 | 0.77778 | 0.77778
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL TRAMO DE QUERETARO A MEXICO, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 123000 | 123000 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE NAYARIT TRAMO DE DISTRITO FEDERAL A CAMPECHE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 77500 | 77500 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE CAMPECHE TRAMO DE JALISCO A NAYARIT, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 120000 | 120000 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE ENCINO TRAMO DE CARRETERA CORTAZAR-JARAL A ROBLE, COLONIA EL FRESNO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 364000 | 364000 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA TRAMO DE HERMENEGILDO GALEANA A ROSALES, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 113500 | 113500 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE HERRERA ROCHA TRAMO DE MARTIRES DE RIO BLANCO A TRABAJADORES UNIDOS, COL. CARRILLO PUERTO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 176675 | 176675 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO DE JUAN ALVAREZ A PIPILA, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 193325 | 193325 |  | 55 | 55
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE JUAN DE DIOS PEZA A SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 182000 | 182000 |  | 90 | 90
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE LEANDRO VALLE A SANTOS DEGOLLADO, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 245000 | 245000 |  | 100 | 100
E-010 | OBRA PRODDER | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NO.-4 CARRETERA CORTAZAR- JARAL | 31120-8109 | 225000 | 225000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO | 31120-8109 | 196000 | 196000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | PROGRAMA PRODDER 2016 | 31120-8109 | 1709286.29 | 1709286.29 | 1776253.74 | 9 | 9 | 7 | 103.9% | 103.9% | 77.78% | 77.78%
E-010 | OBRA GIC | PROGRAMA GIC 2016 | 31120-8109 | 1287716.74 | 1287716.74 | 247834 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
E-010 | OBRA GIC | MTTO CORRECTIVO DEL POZO No. 9 CABECERA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 125048 | 125048 | 125048 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | MTTO CORRECTIVO DEL POZO No. 18 CABECERA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 122786 | 122786 | 122786 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | MTTO Y ADECUACIONES EN EQUIPO DE POZOS | 31120-8109 | 1039882.74 | 1039882.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | PROGRAMA OBRAS CON APOYO CEAG 2016 | 31120-8109 | 11939982.74 | 11939982.74 | 8891278.68 | 3 | 3 | 0 | 2.1694 | 2.1694 | 0 | 0
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES (3RA ETAPA), TRAMO FORTALEZA AL CRUCE DEL RÍO LAJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 3643704.06 | 3643704.06 | 637500 | 1 | 1 | 0 | 17.5% | 17.5% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, RED DE ATARJEAS, CAJON DE DEMASIAS, ETAPA No. 2 CALLE FRANCISCO MARQUEZ - PIPILA, DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES MUNCIPALES DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 7670000 | 7670000 | 7627500 | 1 | 1 | 0 | 99.45% | 99.45% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | REHABILITACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA SECTOR 1 EN LAS CALLES GONZALEZ ORTEGA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLAS BRAVO, PRIVADA AMADO NERVO, MANUEL DOBLADO Y SOSTENES ROCHA Y PARA EL SECTOR 2 EN LA CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. | 31120-8109 | 626278.68 | 626278.68 | 626278.68 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES | PROGRAMA OBRAS CON APOYO CEAG 2016 | 31120-8109 | 2240437.3 | 2240437.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E-010 | REMANENTES 2015 | LINEA DE CONDUCCION DEL POZO No. 20 AL CARCAMO ALAMEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 742218.65 | 742218.65 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2016 | LINEA DE CONDUCCION DEL POZO No. 20 AL CARCAMO ALAMEDA EN CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 1498218.65 | 1498218.65 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 16952985.77 | 16952985.77 | 10915366.42 | 56931 | 56931 | 9
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.