## Hoja1 (hidden)
@se6#16

## PK
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORTAZAR, GTO. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E-010 | OBRA PRODDER | PROGRAMA DE ACCIONES PRODDER 2016 | 31120-8109 | 4974266.43 | 4974266.43 | 2095342.18 | 925 | 925 | 9 | 1.2259 | 1.2259 | 1 | 1
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE DISTRITO FEDERAL TRAMO DE QUERETARO A MEXICO, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 200000 | 200000 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE NAYARIT TRAMO DE DISTRITO FEDERAL A CAMPECHE, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 120473.76 | 120473.76 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE CAMPECHE TRAMO DE JALISCO A NAYARIT, COLONIA CHAPINGO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 257175.93 | 257175.93 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE ENCINO TRAMO DE CARRETERA CORTAZAR-JARAL A ROBLE, COLONIA EL FRESNO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 503933.35 | 503933.35 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA TRAMO DE HERMENEGILDO GALEANA A ROSALES, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 300000 | 300000 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE HERRERA ROCHA TRAMO DE MARTIRES DE RIO BLANCO A PRIMAVERA, COL. CARRILLO PUERTO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 533905.44 | 533905.44 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 21 DE MARZO TRAMO DE JUAN ALVAREZ A PIPILA, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 535000 | 535000 | 0 | 55 | 55 |  | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO DE JUAN DE DIOS PEZA A SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 275000 | 275000 | 0 | 90 | 90 |  | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO TRAMO DE FRANCISCO I MADERO A FLORENCIO ANTILLON., ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 185491.66 | 185491.66 | 0 | 100 | 100 |  | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NO.-4 CARRETERA CORTAZAR- JARAL | 31120-8109 | 354000 | 354000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA PRODDER | PROGRAMA PRODDER 2016 | 31120-8109 | 1709286.29 | 1709286.29 | 2095342.18 | 9 | 9 | 9 | 122.6% | 122.6% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | PROGRAMA GIC 2016 | 31120-8109 | 2179615.3 | 2179615.3 | 702286.17 | 7 | 7 | 5 | 500% | 500% | 500% | 500%
E-010 | OBRA GIC | MTTO CORRECTIVO DEL POZO No. 9 CABECERA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 125048 | 125048 | 125048 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | MTTO CORRECTIVO DEL POZO No. 18 CABECERA MUNICIPAL CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 122786 | 122786 | 122786 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE Y COLECTOR SANITARIO EN PROL. BRASILIA, COLONIA ARBOLEDAS, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 175820.17 | 175820.17 | 175820.17 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | REPARACION DE BOMBA MYERS C-35 DE LA MAQUINA DE DESAZOLVE AQUATECH, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 139084 | 139084 | 139084 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE BOMBEO CON UN CUERPO DE TAZONES PARA 130 MTS, LUBRICACION POR AGUA DE 6" DE DIAMETRO, MANTENIMIENTO A FLECHAS EN CASQUILLO, CUERPO DE TAZONES, PORTACHUMACERAS DE BRONCE DEL POZO No. 17, UBICADO EN PROL. PIPILA S/N, CABECERA MUNICIPAL, CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 139548 | 139548 | 139548 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA GIC | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "DREN MERINO" EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 514360.59 | 514360.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA GIC | MTTO Y ADECUACIONES EN EQUIPO DE POZOS | 31120-8109 | 962968.54 | 962968.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | OBRA CEA | PROGRAMA OBRAS CON APOYO CEAG 2016 | 31120-8109 | 12159719.27 | 12159719.27 | 12159719.27 | 4 | 4 | 4 | 400% | 400% | 400% | 400%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES (3RA ETAPA), TRAMO FORTALEZA AL CRUCE DEL RÍO LAJA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 2805940.59 | 2805940.59 | 2805940.59 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE, RED DE ATARJEAS, CAJON DE DEMASIAS, ETAPA No. 2 CALLE FRANCISCO MARQUEZ - PIPILA, DEL PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES MUNCIPALES DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL EN CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 7627500 | 7627500 | 7627500 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA CEA | REHABILITACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE PARA SECTOR 1 EN LAS CALLES GONZALEZ ORTEGA, GUADALUPE VICTORIA, NICOLAS BRAVO, PRIVADA AMADO NERVO, MANUEL DOBLADO Y SOSTENES ROCHA Y PARA EL SECTOR 2 EN LA CALLE FRAY JUAN DE SAN MIGUEL EN ESTA CABECERA MUNICIPAL. | 31120-8109 | 626278.68 | 626278.68 | 626278.68 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | OBRA CEA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION POZO 20 CARCAMO ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
E-010 | REMANENTES | PROGRAMA OBRAS CON APOYO CEAG 2016 | 31120-8109 | 2240614.55 | 2240614.55 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2015 | PLANEACION INTEGRAL DE SECTORES Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS SUBSECTORES 1A Y 1B UBICADOS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 292847.6 | 292847.6 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2015 | REHABILITACION DE ATARJEA DE 12" DE DIAMETRO EN TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE LATA DENSIDAD (PEAD) EN LA CALLE HEROE DE NACOZARI ENTRE IGNACIO LOPEZ RAYON Y FLORENCIO ANTILLON, COL. CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO. | 31120-8109 | 310906.37 | 310906.37 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
E10 | REMANENTES 2015 | OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 31120-8109 | 138464.68 | 138464.68 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
E-010 | REMANENTES 2016 | OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 31120-8109 | 1498395.9 | 1498395.9 | 0 | 1 | 1 |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 19313601 | 19313601 | 14957347.62 | 936 | 936 | 18
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.